## Timeline BEM FEB UKRIDA 26
BEM FEB UKRIDA 26/27
PROJECT TITLE |  | BEM FEB UKRIDA 26/27 | [7 empty] | COMPANY NAME | [6 empty] | BEM FEB UKRIDA
PROJECT MANAGER |  | Arthur Reezan | [7 empty] | DATE | [6 empty] | 2026-04-08
CO - MANAGER |  | Princess Auralia Barus
No | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | STATUS | JOBS COMPONENT | FILE | KETERANGAN | PHASE ONE | [14 empty] | PHASE TWO | [14 empty] | PHASE THREE | [14 empty] | PHASE FOUR
[10 empty] | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
[10 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | PROKER UMUM
1 | BEM FEB X BEM FTC X Tony Wenas | Princess, Jemima, Arthur, Rachel | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 8 | Completed | Project Management | BEM FEB X BEM FTC X Tony Wenas | Berhasil
2 | PPK ORMAWA BEM FEB UKRIDA 26/27 | Arthur | 2026-04-12 | 2026-04-29 | 17 | OFF TRACK | Project Management | PPK ORMAWA BEM FEB UKRIDA 26/27 | Gagal diterima PPK ORMAWA, dilanjutkan dengan dana sponsor (masih dicari)
3 | Oprec dan Interview BEM FEB UKRIDA 26/27 | Princess, Jemima, Arthur, Rachel, Elisabeth Talita Violin , Josia Arfianto, Joseph Jeffry Hidayat | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 1 | On progress | Administration | Oprec dan Interview BEM FEB UKRIDA 26/27
4 | BEM FEB UKRIDA goes to school (Land Of Lord) | Princess, Jemima, Arthur | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 5 | On progress | Project Management | Data Sekolah Untuk Kegiatan HSGT BEM FEB x UKM ESPORTS.xlsx HSGT BEM FEB UKM ESPORTS
5 | LKMM 2 | Elisabeth Talita Violin, Rachel, Jemima | 2026-05-08 | 2026-07-12 | 64 | On progress | Project Management | LKMM II BEM FEB 2026
6 | PKKMB FEB 2026/2027 | Josia Arfianto, Juan Louis, Elisabeth Talita Violin, A una | 2026-06-02 | 2026-08-20 | 78 | Not Started | Project Management | PKKMB FEB 2026/2027 PKKMB BEM FEB 2026
7 | HSGT 10.0 (armageddon) | Joseph Jeffry Hidayat , Rachel, Jemima, A una | 2026-04-17 | 2026-09-04 | 137 | Not Started | Project Management | Data Sekolah Untuk Kegiatan HSGT BEM FEB x UKM ESPORTS.xlsx HSGT BEM FEB UKM ESPORTS
8 | Economic day | Terrence Dennerly, Jessica Violant Nathaniel, Princess, Fellicia Florens | 2026-09-05 | 2026-10-17 | 42 | Not Started | Project Management | Economic Day 2026
9 | PODCAST BEM FEB | Arthur | 2026-04-17 | 2027-04-08 | 351 | Not Started | Project Management | PODCAST BEM FEB
10 | BEM FEB X OPTIK MELAWAI | Fellicia Florens, Vanessa Mariana Soepriadi, Jessica Violant Nathaniel | 2026-05-21 | 2026-06-18 | 27 | On progress | Project Management | BEM FEB X Optik Melawai
11 | Anggaran Proker FEB 2026 | Jemima | 2026-05-21 | 2026-06-18 | 27 | On progress | Project Management | Anggaran Proker FEB 2026
2 | Jadwal Rapat
1 | Rapat dengan BEM Psikologi | Princess, Arthur | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | Completed | Relations/Sponsors
2 | Rapat KUKM BEM U dan BPM | Arthur | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | Completed | Administration
3 | Rapat dengan UKM ESPORTS | Princess, Arthur, Joseph Jeffry Hidayat | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | Completed | Relations/Sponsors
4 | Rapat Perdana dengan Optik Melawai | Princess, Jemima, Arthur | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | Completed | Relations/Sponsors
5 | Rapat dengan KSPM (Ibu Leny Aprianti) | Arthur | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0 | Completed | Administration |  | Belum ada Kesimpulan
6 | Rapat dengan FTC, FPSI, FKIK, BEM U, FISH | Arthur, Princess | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0 | Completed | Administration |  | Belum ada Kesimpulan
3 | BPH (Arthur, Princess, Jemima, Rachel)
1 | Follow UP baju LK | Arthur, Princess | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0 | On progress | Logistic |  | membuat konsep isi acara, membuat rundown goes to school
2 | Reminder yang belum isi data kepengurusan | Arthur, Rachel, Princess | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | On progress | Administration |  | -
3 | Reminder Proposal HSGT | Arthur, Princess | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | On progress | Project Management |  | -
5 | Reminder Bayar Kas | Jemima | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | Completed | Administration
6 |  | Arthur | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 |  |  |  | koor acara membuat rundown untuk hari H + menentukan picgames dan mc untuk hari H hsgt (anggota acara)
7 |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 |  |  |  | mc hari H (september)
|  |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0
|  |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0
|  |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0
|  |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0
4 | ACARA (A una, Felicia Florence) | [6 empty] | Event Organizer
1 | Mempersiapkan Tim untuk BEM FEB X OPTIK MELAWAI | Fellicia Florens | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0 | Completed | Administration
2 | Mengukur dan Membuat isi Denah Junction dan Auditorium Kampus 1 | Fellicia Florens, A una | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0 | Completed | Project Management
3 | Grup WA untuk Optik melawai | Fellicia Florens | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | Completed | Project Management
4 | FIle Spreadsheet untuk proker | Arthur | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0 | On progress | Administration
6 |  | Princess, Jemima, Arthur |  |  | 0
5 | HUMAS (Joseph)
1 | membuat isi proposal sponsor |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0
2 | Membuat isi PPT Sponsor |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0
3 | Mencari PT sponsor setahun BEM FEB |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0
4 | Mencari Media Partner setahun BEM FEB |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0
5 | Nomor darurat Pengurus BEM FEB 2026 | ALL MEMBER HUMAS | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0
6 | BD (Elisabeth)
1 | Bukti Pembayaran | Vanessa Mariana Soepriadi | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 0 | Completed | Administration | Bukti pembayaran
2 | File Data penjualan | ALL MEMBER BD | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 0 | Completed | Administration | PEJUANG RUPIAH
3 | ??? | Princess, Jemima, Arthur | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0
4 | ??? | Princess, Jemima, Arthur | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0
7 | PUBDOC (Jessy)
1 | Design latar feeds | Jessy |  |  |  | Completed |  | https://canva.link/jnkq2yq7lowlfna
2 | Design Ulang tahun anggota bem | Jessy | 2026-05-06 | 2026-05-26 | 20 | Completed | IG Stories | https://canva.link/sdb3u98ocq6weqx
3 | Perkenalan Anggota BEM FEB | All Member | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 1 | Completed | IG Feeds, IG Stories, IG Reels, Tiktok | https://canva.link/gwui4i6f3xv5feq https://canva.link/z0egcmj5ut14k5x
4 | Hari Kenaikan Tuhan Yesus | Aurel, Gracia | 2026-05-10 | 2026-05-14 | 4 | Completed | IG Feeds, IG Stories | https://canva.link/1m7qa7456deynwe
5 | konten seputar BEM | Ezequiella, Gracia | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2 | On progress | IG Stories, IG Reels, Tiktok
6 | Hari Raya Idul Adha 1147 H | Aurel, Gracia | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 4 | Completed | IG Feeds, IG Stories | https://canva.link/tvi5or9qi6dv3qd
7 | konten seputar BEM | Ezequiella, Gracia | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 4 | On progress | IG Stories, IG Reels, Tiktok
8 | Hari Raya Waisak | Aurel, Gracia | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 4 | Completed | IG Feeds, IG Stories | https://canva.link/wdnsdrs9wft6tgv
9 | Hari Lahir Pancasila | Aurel, Gracia | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 3 | On progress | IG Feeds, IG Stories | https://canva.link/ycgs50ymur5ed5l
11 | konten seputar BEM | Ezequiella, Gracia | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 2 | Not Started | IG Stories, IG Reels, Tiktok
2026-06-15
13 | konten seputar BEM | Ezequiella, Gracia | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2 | Not Started | IG Stories, IG Reels, Tiktok
2026-06-22
14 | Hari Tahun Baru Islam 1448 H | Aurel, Gracia | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 5 | Not Started | IG Feeds, IG Stories
16 | konten seputar BEM | Ezequiella, Gracia | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2 | Not Started | IG Stories, IG Reels, Tiktok
2026-06-29
17 | Mengisi TOR PODCAST | Jessy | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 7 | On progress | Administration

## Jadwal Kelas
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU
08:00- 10:30
10:45 - 13:15
13:30 - 16:00
17:00 - 19:30
19:30 - 22:00
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUMAT
SABTU
Hari |  | yang tidak bisa datang
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat

## KEUANGAN BEM FEB
Nama Lengkap | Mei 26 | Juni 26 | Juli 26 | Agustus 26 | September 26 | Oktober 26 | November 26 | Desember 26 | Januari | Februari | Column 1 | Column 2 | Belum bsysr | Column 4
Arthur Reezan | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Princess Auralia Barus | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Rachel Angelina Tjahja | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Jemima Putri Sutanta | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Elisabeth Talita Violin | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Josia Arfianto | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Joseph Jeffry Hidayat | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Terrence Dennerly | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Kayla Nathania Haryanto Putri | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Vanessa Mariana Soepriadi | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Fellicia Florens | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Jonathan wibowo | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Jessica Violant Nathaniel | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Gracia Keisha Adelline | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Ezequiella Omasido Siahaan | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Jericco wijaya | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Aurelia Jocelyn Andika | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Juan Louis | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A una | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Jessy | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE

## BAGAN STRUKTUR KEPENGURUSAN BEM
BEM FEB 2026
KETUA BEM
Arthur Reezan
WAKIL KETUA BEM
Princess Auralia Barus
|  | SEKRETARIS |  | BENDAHARA
|  | Rachel Angelina Tjahja |  | Jemima Putri Sutanta
|  | PUBLIC AFFAIRS |  | BUSINESS DEVELOPMENT |  |  | Proker Hari H
|  | KOORDINATOR |  | KOORDINATOR |  |  | Anak acara terdri dari event dan BD (atau anak dari divisi lain yang tidak digunakan)
|  | Joseph Jeffry Hidayat |  | Elisabeth Tallita Violin |  |  | Anak acara terdiri atas
[7 empty] | 1 perkap | Volunteer
2 Koor games
| HUMAN RESOURCE | LIAISON OFFICER |  | ADMIN | SALES | PRODUCT DEVELOPMENT | 3 Panitia Games | HMJ/ Volunteer
| Jessica Violant Nathaniel | Joseph Jeffry Hidayat |  | Elisabeth Tallita Violin | Terrence Dennerly | Juan Louis | 4 MC
| Josia Afrianto |  |  |  |  | Vanessa Mariana Soepriadi
Anak Humas
1. Konsumsi
|  | PUBLICATION AND DESIGN |  | EVENT |  |  | 2. p3k (TBM)
|  | KOORDINATOR |  | PROJECT MANAJER |  |  | 3. Registrasi Pendaftaran
|  | Jessy |  | A una
|  |  |  | Felicia Florens |  |  | Pubdoc
1. Dokumentasi
DESIGN | MARKETING | CONTENT PLANNER |  | EVENT ORGANIZER |  |  | a, kamera Pubdoc
Aurelia Jocelyn | Gracia Keisha Adelline | Ezequiella Omasido Siahaan |  | Kayla Nathania Haryanto Putri |  |  | b HP live Pubdoc
|  |  |  | Jericco Wijaya |  |  | c. Operator (Bisa dari mana aja)
Jonathan Wibowo
[7 empty] | Ketupel (diajarin ketua dan wakil) | acara | dimanapun bph berada, posisi posisi ini akan bertanya ke bph yang bersangkurtan
[7 empty] | Waketupel (diajarin ketua dan wakil) | Divisi open
[7 empty] | Sekre Proker (diajarin Sekre (Rachel)) | Humas
[7 empty] | Bendahara Proker (diajarin Bendahara (jema) | BD

## ANGGOTA PENGURUS BEM FEB
No | Nama | NIM | G Mail utama | Ulang Tahun | Alamat | No rek | Foto Formal (Kemeja Putih + Almamater + KTM) | Foto Warna Bebas per Divisi (ga formal) | Jurusan (Tahun Jurusan) | Jabatan
1 | Arthur Reezan | 312023002 | ziarssssavantris@gmail.com | 2005-08-20 | Duta Bandara Permai Gs 1 no !6 | 7580869925 |  |  | Manajemen (23) | Ketua
2 | Princess Auralia Barus | 322024025 |  | 2005-06-15 | Jalan At taqwa Utama No.3A, RT06/008, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat | 4670319887 |  |  | Akuntansi (24) | Wakil Ketua
3 | Rachel Angelina Tjahja | 322024033 |  | 2005-11-02 | Jl. Kampung Irian 1 GG 2 no 2a, RT 012, RW 006, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat | 8700346359 bca a/n Rachel Angelina Tjahja |  |  | Akuntansi (24) | Sekretaris
4 | Jemima Putri Sutanta | 322024034 |  | 2006-02-16 | Jl Spoor 4 dalam no 26 | 8400305413 |  |  | Akuntansi (24) | Bendahara
5 | Elisabeth Talita Violin | 322024014 | elisabeth.322024014@civitas.ukrida.ac.id | 2006-07-04 | Jalan Hadiah 1 No 11 A, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat | 001835348386 - Elisabeth Talita Violin (Blu BCA) | 001835348386 - Elisabeth Talita Violin (Blu BCA) | https://drive.google.com/open?id=1MU5XZkhdd5xhMUrKwpHlMMiAh0C18TlK | Akuntansi (24) | Koor BD
6 | Josia Arfianto | 322024099 |  | 2005-08-17 | Kampung Utan Bahagia No.8, RT/RW 12/04, Jakarta Barat, Cengkareng Timur. | 7015859423 |  |  | Akuntansi (24) | Anggota Humas
7 | Joseph Jeffry Hidayat | 312024086 |  | 2007-04-10 | pejagalan, pejaringan,telukgong cenang 10 | 6044547206 |  |  | Manajemen (24) | Koor Humas
8 | Terrence Dennerly | 312024082 | terrencedennerly685@gmail.com | 2006-03-11 | jalan taman delima 1 no. 6B, tanjung duren selatan | 6044153674 | https://drive.google.com/open?id=1h4feiy_yHb3QsF6zrHMxu8yPevAKdH_3 | https://drive.google.com/open?id=1ce_WeR_iQnU4ljwiDmOO_SYGDBcD8gv6 | Manajemen (24) | Anggota BD
9 | Kayla Nathania Haryanto Putri | 322025055 | kayla.322025055@civitas.ukrida.ac.id | 2007-06-03 | Citra 2 Ext Kalideres, Jakarta Barat | 1343236526 | https://drive.google.com/open?id=1QnrW64Iu94dBgNNQe0L1cpV-TRgG24Wl | https://drive.google.com/open?id=1YHoO25Xr4rqxUTjNsmtCyjK3z9n3OQFm | Akuntansi (25) | Anggota Acara
10 | Vanessa Mariana Soepriadi | 322025035 | vm9304998@gmail.com | 2007-01-04 | Apartemen The Mansion Bougenville, Lobby Emerald | 6970371166 | https://drive.google.com/open?id=1ky3c3UUS8we8F6qRPG3Hq3hGo5AUTinL | https://drive.google.com/open?id=1iFFx0rMF2gApY-QOIIi0hCpUIceqYmgQ | Akuntansi (25) | Anggota BD
11 | Fellicia Florens | 322025001 | fellicia.florens@gmail.com | 2026-01-18 | Pesaki Tower 1 Lantai 4 No.7 | 7571074676 | https://drive.google.com/open?id=1bMvkozHt8G5GNFXLZ-L3zux50upwjU0H | https://drive.google.com/open?id=1DAnHN83QkhOcGppRKoVCTKYyM0EYf2wY | Akuntansi (25) | Koor Acara
12 | Jonathan wibowo | 312025040 | jonathan.312025040@civitas.ukrida.ac.id | 2007-06-27 | jalan pelopor, blok o2 nomor 15B | 5311362977 | https://drive.google.com/open?id=1kvkDE_BjpyvNY8EDylOUpG_jiTJOkYRa | https://drive.google.com/open?id=1AR4Jugzkv2VV7wXN-ssj3mW83a1PQeKD | Manajemen (25) | Anggota Acara
13 | Jessica Violant Nathaniel | 322025010 | jessica.322025010@civitas.ukrida.ac.id | 2005-09-25 | Tangerang Selatan | 6044329471 | https://drive.google.com/open?id=15gR4Bo_w5YTwTJWMsaiIIlc7ECsAhJ45 | https://drive.google.com/open?id=1OxGy6h-9CSR74BfY2rlHfqs7xhoCamsG | Akuntansi (25) | Anggota Humas
14 | Gracia Keisha Adelline | 312025020 | graciaaten@gmail.com | 2007-07-20 | Jalan Haji nimun IV No 71 A, Cengkareng | BCA 806-0218-405 a/n Gracia Keisha Adelline | https://drive.google.com/open?id=172cVJvtUqhWYJuMsHzdUKpgc8aGF11XD | https://drive.google.com/open?id=1_zdkKBBEh5QfUtjixRYLlTup5YkdMlwB | Manajemen (25) | Anggota Pubdoc
15 | Ezequiella Omasido Siahaan | 312025045 | quiella.07@gmail.com | 2007-09-09 | Apt. Puri Parkview, Jl. Pesanggrahan, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat | 6042371030 | https://drive.google.com/open?id=1E19TBLRjtCKui6sM7khEnsci2hAQEBer | https://drive.google.com/open?id=16rwVXEoKDp3qq3XV3ZMP7e2EFrdxVtWL | Manajemen (25) | Anggota Pubdoc
16 | Jericco wijaya | 322025039 | wijayajericco@gmail.com | 2007-07-08 | Apt permata surya 1 blok A | 7571149463 | https://drive.google.com/open?id=1x487CpAtdm8Dnqe_Sw9L9QiwmXwyv4Zv | https://drive.google.com/open?id=1_jkOo4BFHL7DkVzz2L9vZnHJXbR51N2K | Akuntansi (25) | Anggota Acara
17 | Aurelia Jocelyn Andika | 322025032 | aurelia.322025032@civitas.ukrida.ac.id | 2007-08-09 | Perumahan Griya Permata blok C1/39 Petir, Cipondoh, Tangerang | 5491114461 | https://drive.google.com/open?id=1ANWNK2BWOXiKYAsN_P0aOEmuE4aY7j6G | https://drive.google.com/open?id=15oMD7BdAAlJr8FIhgyxFk-SpxCYcX4a9 | Akuntansi (25) | Anggota Pubdoc
18 | Juan Louis | 322025002 | juanlouis910@gmail.com | 2007-07-31 | jln. cendrawasih 2 cengkareng barat, jakarta barat | 901123766598 | https://drive.google.com/open?id=1kD9IvckeBUF_aWgdj2xS7MGEr27UHdMT | https://drive.google.com/open?id=1GAc7K0M8tAeRI493_mfdAd1YvmZ1idag | Akuntansi (25) | Anggota BD
19 | A una | 322025025 | aauna91@gmail.com | 2007-06-15 | Jl. gg H.Tabar No 211, Rt 04/Rw 16, kapuk, cengkareng, Jakarta Barat | 5311362462 | https://drive.google.com/open?id=1GjUh9gEvxeRseDa2X7XvY0uDmJ496Fxm | https://drive.google.com/open?id=1zmUE9gCVVAjrtnkmmAjNJXl7ziHdwfey | Akuntansi (25) | Koor Acara
20 | Jessy | 322024030
21
16
17 |  |  |  | wadu
18
19
20
No | Nama Lengkap | NIM | GMail utama | Ulang Tahun | Column 11 | Column 8 | Column 9 | Column 10 | Jurusan (Tahun Jurusan) | Jabatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No | Nama Lengkap | NIM | GMail utama | Ulang Tahun | Column 11 | Column 8 | Column 9 | Column 10 | Jurusan (Tahun Jurusan) | Jabatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No | Nama Lengkap | NIM | GMail utama | Ulang Tahun | Column 11 | Column 8 | Column 9 | Column 10 | Jurusan (Tahun Jurusan) | Jabatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No | Nama Lengkap | NIM | GMail utama | Ulang Tahun | Column 11 | Column 8 | Column 9 | Column 10 | Jurusan (Tahun Jurusan) | Jabatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Target media partner
Target Media Partner
No | Nama | Telp | Email | Tanggal | Respon | Tanggal Follow Up | Keterangan
1 | Indoesports | 87782921476 | ask@indoesports.com | 11 Mei 2022 | Sudah ada respon | 20 Mei 2022 | Media partner dengan ketentuan terlampir pada link gdocs dibawah.
2 | Revival tv | 62811663161 | senz@revivaltv.id | 11 Mei 2022 | Belum ada respon
3 | Suara.com | 021-50101239 | redaksi@suara.com | 12 Mei 2022 | Belum ada respon
4 | Mediaini.com | 089505076600 / 081901111011 | hello@mediaini.com | 12 Mei 2022 | Sudah ada respon | 23 Mei 2022 | Sedang diajukan ke pimpinan
5 | Dunia games |  | leagueops@duniagames.co.id | 12 Mei 2022 | Belum ada respon | 20 Mei 2022 | (masih dalam proses follow up dengan email yang berbeda)
6 | One esports |  | indonesia@oneesports.gg | 12 Mei 2022 | Belum ada respon
7 | Esports.id | 8551434713 | info@esports.id | 13 Mei 2022 | Sudah ada respon | 23 Mei 2022 | Media partner dengan ketentuan terlampir pada link gdocs dibawah.
8 | Jurnal Apps | 021-57853978 | redaksi@jurnalapps.co.id | 13 Mei 2022 | Belum ada respon | 29 Mei 2022
9 | Esportnesia |  | IG @esportsnesia.id | 16 Mei 2022 | Memerlukan KTP
10 | Liga Game Esports Indonesia | 81213337533 | marketing@ligagame.tv | 16 Mei 2022 | Sudah ada respon | 23 Mei 2022 | Media partner dengan ketentuan terlampir pada link gdocs dibawah.
11 | InfoLomba |  |  |  | Sudah ada respon |  | Media partner dengan ketentuan terlampir pada link gdocs dibawah.
12 | Infolomba.mhs |  |  |  | Sudah ada respon |  | Media partner dengan ketentuan terlampir pada link gdocs dibawah.
13 | InfoEvent |  |  |  | Sudah ada respon |  | Media partner dengan ketentuan terlampir pada link gdocs dibawah.
14 | Info.lomba | 89988820646 | infolomba4@gmail.com | 21 Mei 2022 | Belum ada respon
15 | Esportsku | 087872227060 / 0218573166 | help@esportsku.com / ajiewicaksonokeren@gmail.com | 21 Mei 2022 | Belum ada respon
16 | Event Jakarta | 82132294600 | redaksi@eventjakarta.com | 21 Mei 2022 | Belum ada respon
17 | Informasi_Event | 83840525468 |  | 21 Mei 2022 | Belum ada respon
18 | Vidio.com |  | partner@vidio.com | 23 Mei 2022 | Belum ada respon
Informasi terkait Free Partnership (IG)
https://docs.google.com/document/d/18rFwzy66MWdAyMqdIgALmiODIUp0qZYsIfUClw58BYI/edit?usp=sharing

## Target Sponsor
Target Sponsorship
No | Nama | Telp | Email | Tanggal | Respon | Tanggal Follow Up | Keterangan
1 | Ps Enterprise | WA 081296631288; Telp 085771210008 | admin@psegameshop.com | 12 Mei 2022 | Belum ada respon | 25 Mei 2022 (WA) | (follow up dengan email berbeda)
2 | Booyah Indonesia |  | contact@booyah.co.id | 16 Mei 2022 | Belum ada respon | 25 Mei 2022
3 | Streamgaming |  | business@streamgaming.id | 16 Mei 2022 |  |  | (EO)
4 | Axis/XL |  | corpcomm@xl.co.id | 17 Mei 2022 | Belum ada respon | 25 Mei 2022
5 | Indogamers Indonesia | 82111118624 | partnership@indogamers.com | 20 Mei 2022 |  | 25 Mei 2022 (WA)
6 | Bank Ina Perdana | 0622-13859050 | fanpage.bankina@gmail.com | 20 Mei 2022 | Belum ada respon | 25 Mei 2022
7 | UniPin Indonesia | 8111008988 | marketing@unipin.com | 19 Mei 2022 | Menunggu proses review | 25 Mei 2022
8 | Bank Mandiri | WA 08118414000, Telp (021) 5245097 | corporate.secretary@bankmandiri.co.id | 19 Mei 2022 | Belum ada respon | 25 Mei 2022
9 | Bank BRI |  | callbri@bri.co.id | 19 Mei 2022 | Harus kirim hardcopy proposal ke kantor cabang BRI terdekat
10 | Pertamina |  | pcc135@pertamina.com | 19 Mei 2022 | Menunggu koordinasi | 25 Mei 2022
11 | Indofood |  | corporate@indofood.co.id | 20 Mei 2022 | belum bisa berpartisipasi dikarenakan ada prioritas kegiatan lain
12 | Indomaret |  | kontak@indomaret.co.id | 20 Mei 2022 |  | 25 Mei 2022 | belum bisa berpartisipasi
13 | Bank BCA |  | csr@bca.co.id | 20 Mei 2022 | Belum ada respon | 25 Mei 2022
14 | Xiaomi |  | service.id@xiaomi.com | 20 Mei 2022 | Menunggu respon pihak terkait
15 | Realme |  | pr.id@realme.com; CC: krisva@realme.co.id | 23 Mei 2022 | Belum ada respon
16 | Allo Bank | 08041104110 / WA 082208224110 | allocare@bank.com | 23 Mei 2022 | Belum ada respon | 06 Juni 2022
17 | by.U |  | liu@byu.id | 24 Mei 2022 | Belum ada respon | 06 Juni 2022
18 | PLN |  | pln123@pln.co.id | 24 Mei 2022 | Menunggu respon pihak terkait
19 | Biznet Home |  | marketing_event@biznetnetworks.com | 24 Mei 2022 | Belum ada respon | 06 Juni 2022
20 | Frisian Flag |  | layanan.peduli@frieslandcampina.com | 25 Mei 2022 | Sudah ada respon, menunggu keputusan (maks H+7) |  | no respon, tidak dapat berpartisipasi
21 | Iconnet |  | iconnet@iconpln.co.id | 25 Mei 2022 | Belum ada respon | 06 Juni 2022
22 | Bank DKI | (021) 80655555 | corsec@bankdki.co.id (corporate secretary) | 05 Juni 2022
23 | Sicepat | 0812 9966 6088 | maqna@sicepat.com | 09 Juni 2022 | https://www.sicepat.com/contactus
24 | Triplyfe |  | triplyfe.indonesia@gmail.com | 06 Juni 2022
25 | Ovo | 1 500 696 | cs@ovo.id | 06 Juni 2022
26 | PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR |  | cs@telkomsel.co.id | 06 Juni 2022 | belum dapat menindaklanjuti perihal pengajuan sponsorship
27 | Tokopedia | https://www.tokopedia.com/help/article/pengajuan-kerja-sama-dengan-tokopedia | bisa kirimkan proposal melalui e-mail communications@tokopedia.com dengan subject "Permohonan Kerja Sama". | 06 Juni 2022
28 | Dana |  | help@dana.id | 09 Juni 2022 | belum ada respon
29 | Rexus | (+62) 822 1100 8668 | (https://rexus.id/language/en/contact-us/)
30 | Garena |  | partnership@garena.co.id
31 | Pegadaian | https://partnership.pegadaian.co.id/hubungi-kami | digital.partnership@pegadaian.co.id
32 | Indosat IM3 | https://api.whatsapp.com/send/?phone=628551000185&text&app_absent=0 | cs@indosatooredoo.com
33 | Grab | +6221 50816600 | support.id@grab.com | 09 Juni 2022 | gagal,
34 | Go-Jek / Go-Pay | +6221-5084-9000 | customerservice@gojek.com | 09 Juni 2022 | belum dapat mendukung acara Anda saat ini.
35 | Dicoding | https://www.dicoding.com/contact-us | https://www.instagram.com/dicoding/
36 | Melon Indonesia | 62217244493 | https://melon.id/kontak
37 | PT CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI | https://api.whatsapp.com/send/?phone=6281113102759&text&app_absent=0 | contactus@cicil.co.id | 10 Juni 2022 | dialihkan ke marketing@cicil.co.id (done)
38 | PT Greenfields Indonesia | (+62-21) 2561 7181 | https://www.instagram.com/Greenfields.ID/ atau https://www.greenfieldsdairy.com/id/contact-us/
39 | PT Kosmetikatama Super Indah (Inez Cosmetics) | +62 341 451100 | customercare@inez.co.id | 09 Juni 2022 | belum dapat memberikan support sponsor dalam acara
40 | PT Hutchison 3 Indonesia | 89644000123 | 3care@three.co.id | 09 Juni 2022 | gagal, karena emailnya penuh
41 | Daxa
42 | Indihome/Indihome paket gamer |  | cs@upoint.id , ig: indihomegamer.id
43 | Logitech | (+62 21 57851010) |  |  | nomor yang di internet tidak terdeksi melalui wa dan tidak ada email
44 | Sharp | 8001225588 | sharp-cs@seid.sharp-world.com , iG: sharpindonesia |  | menghubungi pihak terkait melalui nomor telepon office 021-80617100 atau 0267-8468600
45 | Dewa web | (021) 22124702 | sales@dewaweb.com, ig: dewaweb |  | tolong dikirimkan proposalnya ke partnership@dewaweb.com |  | kerjasama belum bisa dilakukan
46 | Maxim | (021)39700226 | jakarta@taximaxim.com, ig: maxim_indo
47 | Biznet |  | ig: biznethome
48 | Advan | (0628)11182333 | vania@advandigital.com, ig:advanindonesia
49 | Wardah beauty |  | inspiringbeauty@wardahbeauty.com, ig: wardahbeauty
50 | Key glow |  | ig:keyglowoffical
51 | Domino (PT DOM PIZZA INDONESIA) | 1500-366 | rateourpizza@dominos.co.id | 10 Juni 2022
52 | EMINA COSMETICS | +62 877 011 230 00 | marketing@eminacosmetics.com | 10 Juni 2022
53 | Bank Bukopin | +6221 798 8266, 798 9837 | corsec@bukopin.co.id | 10 Juni 2022
54 | PT. SINAR SOSRO | 0855-1176-776 | contactus@sosro.com | 10 Juni 2022
55 | Akulaku | 1500920 | https://www.akulaku.com/contact-us
56 | PT Prudential Life Assurance | 1500085 | customer.idn@prudential.co.id | 10 Juni 2022
57 | Tiktok
58 | Samsung
59 | Bank BNI | +62-21-5728387 atau +62-21-2511946 | bnicall@bni.co.id | 10 Juni 2022 | menghubungi Unit MCM / KMP pada nomor 021 – 5083 6003
60 | PT Bank Permata, Tbk. | 1500111 | care@permatabank.co.id | 10 Juni 2022
61 | PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk |  | customercare@maybank.co.id | 09 Juni 2022
62 | Indomie - Indomaret (Salim Group)
63 | Blibli.com (PT Global Digital Niaga) | 8041871871 | customer.care@blibli.com | 09 Juni 2022 | 7-14 hari kerja dan jika lebih dari 14 hari kerja belum dihubungi, berarti pengajuan kerja sama belum disetujui.
64 | Shopee | 8001500702
65 | Smartfren | 8811212888 | customercare@smartfren.com | 09 Juni 2022
66 | Traveloka |  | partnership@traveloka.com | 09 Juni 2022
67 | Asus |  | asus_indonesia@asus.com | 09 Juni 2022
68 | Luwak |  | javaprimaabadi@gmail.com | 09 Juni 2022
69 | Popmie |  | popmie@icbp.indofood.co.id | 09 Juni 2022 | belum bisa berpartisipasi
70 | Sukro |  | contactus@duakelinci.co.id | 09 Juni 2022
71 | Bukalapak
72 | olx | 0853-4238-8006 | info@olxautos.co.id | 12 Juni 2022 | dialihkan ke marketing@olx.co.id (sudah dikirim, menunggu konfirmasi)
73 | oyo
74 | jd.id |  | aftersale@jd.id | 12 Juni 2022
75 | akulaku |  | collection.indonesia@akulaku.com | 12 Juni 2022
76 | Oppo |  | hello@oppo.com | 12 Juni 2022
77 | Eiger | 0800-1234-168/ 0888-09-168-168 | cs@eigeradventure.com | 12 Juni 2022 | dialihkan ke prposal@eigeradventure.com (sudah dikirim, menunggu respon)
78 | Aqua | 0813-888888-73
79 | SinarmasLand | (+62 21) 50 368 368 | career@sinarmasland.com | 12 Juni 2022
80 | Nestle | 62 21 5086 6000 | nestle.indonesia@id.nestle.com | 12 Juni 2022 | menunggu konfirmasi lebih lanjut
81 | Antangin |  | contact@deltomed.com & hello@herbana.id | 12 Juni 2022
82 | WeTv |  | contact@wetvshopsupport.com | 12 Juni 2022